## Slide 1
POST-PRODUCTION REVIEW
Sawt al-Nahr
صوت النهر — مراجعة أعمال ما بعد الإنتاج
Season 2 · Episodes 04–06 Draft 3.1 · 12 May 2026 · Internal
Notes: Open with the barrage sequence. Keep this slide up while the room settles — الافتتاحية تُعرض قبل بدء النقاش.

## Slide 2
What we are reviewing
ما سنراجعه اليوم
01
Cut status
حالة المونتاج
Where each of the three episodes stands against the lock date.
02
Delivery specs
مواصفات التسليم
Codec, loudness and subtitle rules for master and web versions.
03
Schedule risk
مخاطر الجدول
Archive clearance is the only item that can move the lock.
04
Decisions needed
قرارات مطلوبة
Three calls we need from the client before Sunday.
Nile Frame Studio · استوديو نايل فريم
2
Notes: Four items, twenty minutes. Do not open the grade discussion here.

## Slide 3
Episode 04 — where the cut stands
الحلقة الرابعة — أين وصل المونتاج
The assembly runs eleven minutes long. Most of that sits in the second act, where two interviews cover the same ground. Cutting Umm Sayed's kitchen scene to its last ninety seconds recovers about six minutes without touching the archive.
النسخة الأولية أطول من المطلوب بإحدى عشرة دقيقة، ومعظم الزيادة في الفصل الثاني حيث تتكرر المقابلتان. اختصار مشهد المطبخ يوفّر نحو ست دقائق دون المساس بمواد الأرشيف.
Trim the kitchen interview to 90 seconds
اختصار مقابلة المطبخ
Drop the second drone pass entirely
حذف لقطة الدرون الثانية
Keep the 1974 reel — it earns its 55 seconds
الإبقاء على شريط ١٩٧٤
Shot 05 — ferry crossing, graded · اللقطة ٠٥ بعد التصحيح
11:04
over target runtime
زيادة عن الزمن المطلوب
Nile Frame Studio · استوديو نايل فريم
3
Notes: If the client pushes back on the kitchen trim, offer the drone pass instead — not both.

## Slide 4
Hours logged against plan
الساعات المسجلة مقابل الخطة
Chart: 
| Ep 04 | Ep 05 | Ep 06
Logged | 39 | 27 | 8
Planned | 42 | 40 | 38
74
hours logged so far
ساعة مونتاج مسجلة حتى الآن
2 / 12
shots locked
لقطتان مثبتتان
1
shot blocked
لقطة متعثرة
Nile Frame Studio · استوديو نايل فريم
4
Notes: Episode 06 is not late — it has not started. Say that before anyone reads the chart as a delay.

## Slide 5
Delivery specification
مواصفات التسليم
Parameter / المعيار | Broadcast master | Web cut | Notes / ملاحظات
Codec | ProRes 422 HQ | H.264 · 24 Mb/s | مسار واحد لكل نسخة
Resolution | 3840 × 2160 | 1920 × 1080 | ‎25 fps · Rec.709
Loudness | −23 LUFS | −16 LUFS | True peak ≤ −1 dBTP
Subtitles | عربي + إنجليزي | عربي فقط | SRT + burned-in
Deadline | 30 Jun 2026 | 04 Jul 2026 | لا يتغير موعد التسليم
Every master ships with ten seconds of bars and tone at the head.
كل نسخة رئيسية تبدأ بعشر ثوانٍ من شريط المعايرة والنغمة المرجعية
Nile Frame Studio · استوديو نايل فريم
5
Notes: The web deadline is soft. The broadcast deadline is contractual.

## Slide 6
Route to lock
الطريق إلى التثبيت النهائي
Five steps, twenty-one days. The plan below is what the client signed off on 04 May.
خمس خطوات على مدى واحد وعشرين يومًا، وفق ما اعتمده العميل في الرابع من مايو
1
Fine cut
المونتاج الدقيق
09 Jun
2
Picture lock
تثبيت الصورة
16 Jun
3
Conform
التجميع
19 Jun
4
Grade & mix
التصحيح والمكساج
26 Jun
5
Delivery
التسليم
30 Jun
Only step 2 is fixed. Everything before it can absorb a slip; nothing after it can. الخطوة الثانية وحدها غير قابلة للتأجيل
Nile Frame Studio · استوديو نايل فريم
6
Notes: Archive clearance sits between steps 1 and 2 — that is the risk.

## Slide 7
“Cut on the movement, not on the word.”
«اقطع على الحركة، لا على الكلمة.»
post@nileframe.example · الاستفسارات إلى قسم المونتاج
Notes: Close here. Decisions requested by Sunday — القرارات مطلوبة قبل الأحد.