## Dashboard
Post-Production Tracker
متتبع أعمال ما بعد الإنتاج
Season 2 · Episodes 04–06 · live figures pull from the Shot Log sheet
Shots tracked · عدد اللقطات |  | Hours logged · الساعات المسجلة |  | Locked · لقطات مثبتة | Blocked · لقطات متعثرة
12 |  | 74 |  | 2 | 1
Progress by episode
التقدم حسب الحلقة
Episode | Runtime (min) | Hours logged | % locked | الحلقة
Episode 4 | 10.5 | 39 | 40% | الحلقة الرابعة
Episode 5 | 12.15 | 27 | 0% | الحلقة الخامسة
Episode 6 | 8.75 | 8 | 0% | الحلقة السادسة
Busiest editor / أكثر المونتيرين انشغالًا |  | Mai | 29.5
الشكل ١ — إجمالي ساعات المونتاج المسجلة لكل حلقة.

## Shot Log
Shot Log — Episodes 04–06
سجل اللقطات — الحلقات 4 إلى 6
Shot ID | Ep. | Scene | المشهد | Status الحالة | Runtime (min) | Editor | Hours logged | Cost (EGP)
S-041 | 4 | Dawn over the barrage | الفجر فوق القناطر | Locked | 0.7 | Karim | 6.5 | 2925
S-042 | 4 | Hands mending a net | أيادٍ تصلح شبكة صيد | Locked | 1.25 | Karim | 4 | 1800
S-043 | 4 | Interview — Umm Sayed | مقابلة — أم سيد | In review | 6.5 | Nourhan | 18 | 8100
S-044 | 4 | Archive: 1974 reel | أرشيف: شريط ١٩٧٤ | Blocked | 0.92 | Nourhan | 3.5 | 1575
S-045 | 4 | Ferry crossing at dusk | معدية عند الغروب | In review | 1.13 | Karim | 7 | 3150
S-051 | 5 | Market at first light | السوق مع أول الضوء | In progress | 2.4 | Mai | 9.5 | 4275
S-052 | 5 | Boat workshop, interior | ورشة المراكب، داخلي | In progress | 3.1 | Mai | 12 | 5400
S-053 | 5 | Interview — Ustaz Adel | مقابلة — أستاذ عادل | Not started | 5.8 | Nourhan | 0 | 0
S-054 | 5 | Drone pass, delta fields | لقطة درون فوق حقول الدلتا | In review | 0.85 | Karim | 5.5 | 2475
S-061 | 6 | Rosetta shoreline | شاطئ رشيد | In progress | 1.95 | Mai | 8 | 3600
S-062 | 6 | Night fishing, handheld | صيد ليلي، كاميرا محمولة | Not started | 2.6 | Karim | 0 | 0
S-063 | 6 | Closing montage | المونتاج الختامي | Not started | 4.2 | Nourhan | 0 | 0
|  | Total / الإجمالي |  |  | 31.4 |  | 74 | 33300
Note on I4: Cost = hours logged x Rate_per_hour (named range on Notes!B6). التكلفة = الساعات المسجلة × سعر الساعة.

## الميزانية
الميزانية التقديرية مقابل المصروف الفعلي
Budget vs. actual — post-production
البند | الميزانية (ج.م) | الفعلي (ج.م) | الفرق % | ملاحظة
المونتاج | 180000 | 33300 | -81.5% | ساعات المونتاج من سجل اللقطات
تصحيح الألوان | 90000 | 74500 | -17.22% | جلستان في الاستوديو
مكساج الصوت | 65000 | 61200 | -5.846% | ٥.١ + استريو
الترجمة والعناوين | 40000 | 38900 | -2.75% | عربي وإنجليزي
تصاريح الأرشيف | 55000 | 68400 | 24.36% | زيادة بسبب شريط ١٩٧٤
موسيقى أصلية | 70000 | 70000 | 0% | عقد ثابت
الإجمالي | 500000 | 346300 | -30.74%

## Notes
How to use this workbook
طريقة استخدام هذا الملف
Assumptions / الافتراضات
Rate per hour (EGP) | 450 | سعر ساعة المونتاج. غيّر هذه الخلية فقط — باقي الجداول تتحدث تلقائيًا.
Week ending | 2026-05-15 | Reporting date for the dashboard figures.
Session length | 0.10417 | Standard grading session block / مدة جلسة التصحيح القياسية.
Colour legend / دليل الألوان
Blue text | نص أزرق | Typed input — safe to edit.
Black text | نص أسود | Formula — do not overwrite.
Green text | نص أخضر | Pulled from another sheet.
Yellow fill | تظليل أصفر | Key assumption you are expected to set.
Example row / صف نموذجي
S-071 | In progress | Shot ID, then episode number, scene in English, المشهد بالعربية, status from the dropdown, runtime in minutes, editor name, hours logged.
Studio handbook | example.com | Delivery specs, LUT pack, and the naming convention / مواصفات التسليم وحزمة الألوان.
Editor | Hours
Karim | 23
Nourhan | 21.5
Mai | 29.5